# Российская Федерация

Республика Хакасия

## Администрация Новороссийского сельсовета

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2015 г. № 123 с. Новороссийское

|  |  |
| --- | --- |
| О мерах по разработке Комплексной программы «Социально- экономическое развитие Новороссийского сельсовета на 2016 – 2020 годы» |  |

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Новороссийский сельсовет, с целью обеспечения устойчивого развития территории Новороссийского сельсовета на среднесрочную перспективу, роста экономического потенциала, оптимальности распределения имеющихся ресурсов для решения стратегических приоритетов, дальнейшего развития местного самоуправления, администрация Новороссийского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке Комплексной программы «Социально- экономическое развитие Новороссийского сельсовета на 2016 – 2020 годы» (далее Комплексная программа).

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке Комплексной программы (приложение №1).

3. Назначить ответственными за формирование Комплексной программы: Кулянину Е.В.– главного бухгалтера Новороссийского сельсовета, Растворцеву Е.А. – специалиста 1 категории Новороссийского сельсовета; Евсееву З.А. – специалиста 1 категории Новороссийского сельсовета.

4. Утвердить календарный план работы над разработкой Комплексной программы (приложение №2).

5. Главному бухгалтеру Новороссийского сельсовета Куляниной Е.В. предусмотреть при формировании бюджета муниципального образования Новороссийский сельсовет на 2016 – 2020 годы финансирование Комплексной программы.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Новороссийского сельсовета О.В. Абаринова

Приложение №1 к постановлению администрации Новороссийского сельсовета от 01.10.2015 г. №123

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Состав рабочей группы по формированию Комплексной программы «Социально – экономическое развитие Новороссийского сельсовета на 2016 – 2020 годы» | | |
| 1 | Кулянина Елена Владимировна | Главный бухгалтер Новороссийского сельсовета, председатель рабочей группы |
| 2 | Растворцева Екатерина Александровна | Специалист 1 категории Новороссийского сельсовета, заместитель председателя рабочей группы |
| 3 | Евсеева Зинаида Андреевна | Специалист 1 категории Новороссийского сельсовета, ответственный секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы | | |
| 4 | Курыпова Наталья Петровна | Бухгалтер Новороссийского сельсовета |
| 5 | Арсентьева Татьяна Анатольевна | Директор МУП «Надежда» |
| 6 | Малюкова Елена Юрьевна | Директор МБУК «Новороссийский СДК» |

Приложение №2 к постановлению администрации Новороссийского сельсовета от 01.10.2015 г. №123

Календарный план разработки Комплексной программы «Социально – экономическое развитие Новороссийского сельсовета на 2016 – 2020 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные лица по направлениям |
| 1 этап: организационно – подготовительный (сбор информации) | | | |
| 1 | Изучение общественного мнения путем опроса (анкетирования) различных групп населения с целью выявления экономических и социальных проблем поселения | До 07.10. 2015 г. | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 2 | Обработка результатов опроса общественного мнения | До 10.10. 2015 г. | Администрация Новороссийского сельсовета |
| 3 | Формирование показателей, характеризующих состояние экономики, экологии, социальной сферы, сбор и систематизация информации | До 10.10. 2015 г. | Кулянина Е.В. |
| 4 | Подготовка Положения по разработке Комплексной программы | До 10.10.2015 г. | Растворцева Е.А. |
| 2 этап: прогнозно - аналитический | | | |
| 1 | Анализ социально – экономического развития Новороссийского сельсовета и диагностика проблем развития на 2016 – 2020 годы | До 15.10. 2015 г. | Кулянина Е.В. |
| 2 | Анализ конкурентных преимуществ и недостатков Новороссийского сельсовета | До 15.10. 2015 г. | Абаринова О.В., глава Новороссийского сельсовета |
| 3 | Формирование главной цели | До 15.10. 2015 г. | Рабочая группа |
| 4 | Постановка целей и задач для достижения главной цели. Ранжирование целей и задач. | До 15.10. 2015 г. | Рабочая Группа |
| 3 этап: разработка и утверждение Комплексной программы «Социально- экономическое развитие Новороссийского сельсовета на 2016 – 2020 годы» | | | |
| 1 | Разработка разделов программы | До 15.10. 2015 г. | Кулянина Е.В., Растворцева Е.А., Евсеева З.А. |
| 2 | Разработка концепции социально – экономического развития Новороссийского сельсовета | До 15.10. 2015 г. | Растворцева Е.А. |
| 3 | Разработка и принятие муниципальных программ | До 01.10.2015 г. | Растворцева Е.А. |
| 4 | Ознакомление со структурой Комплексной программы, актуальность, цели задачи Комплексной программы | До 20.10. 2015 г. | Абаринова О.В., глава Новороссийского сельсовета |
| 5 | Направление проекта Комплексной программы на рассмотрение в Совет депутатов Новороссийского сельсовета (обнародование программы) | До 20.10.2015г. | Абаринова О.В., глава Новороссийского сельсовета |
| 6 | Проведение публичных слушаний по ознакомлению населения Новороссийского сельсовета с проектом Комплексной программы | До 30.10.2015 г. | Абаринова О.В., глава Новороссийского сельсовета |
| 7 | Внесение изменений, дополнений в проект Комплексной программы развития Новороссийского сельсовета, предоставление для рассмотрения и принятия на очередной сессии Совета депутатов Новороссийского сельсовета | До 12.11.2015 г. | Рабочая группа |