Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация  Новороссийского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2016 г.						     				               № 30

с. Новороссийское

Об утверждении Графика мероприятий по передаче в концессию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения Новороссийского сельсовета

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.55 Устава муниципального образования Новороссийский сельсовет, администрация Новороссийского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить График мероприятий по передаче в концессию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения Новороссийского сельсовета (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Новороссийского сельсовета                                                      О.В. Абаринова

Приложение к

постановлению Администрации Новороссийского сельсовета

от 25.02.2016 г.  № 30

График мероприятий

по передаче в концессию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения Новороссийского сельсовета

В соответствии с действующим законодательством  объекты теплоснабжения и водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности Новороссийского сельсовета, по которым дата ввода в эксплуатацию на день передачи имущества составляет более пяти лет, либо если срок ввода в эксплуатацию по имуществу не известен, подлежат передаче прав владения и (или) пользования данными объектами   по концессионному соглашению.

В связи с тем, что объекты коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности  Новороссийского сельсовета, имеют сроки эксплуатации более пяти лет, (котельную с. Новороссийское, расположенную по адресу: с. Новороссийское, ул. Мира 1А, сети теплоснабжения, насосные станции, сети водоснабжения, водонапорные башни, водозаборные скважины), они  подлежат передаче в концессию.

Для  передачи в концессию объектов коммунальной инфраструктуры необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка перечня имущества подлежащего передачи в концессию | 25.02.2016 год |
| 2 | Подготовка отчета о техническом обследовании передаваемого в концессию имущества | 26.02.2016 год |
| 3 | На основании отчета о техническом обследовании передаваемого в концессию имущества, утвержденных схем теплоснабжения, схем водоснабжения сформировать задание и основные мероприятия, которые необходимо выполнить концессионеру | 26.02.2016 год |
| 4 | В целях определения срока окупаемости инвестиций, проработать с Комитетом по тарифам РХ вопрос в части определения: 1.) долгосрочных тарифов и пераметров регулирования тарифов (долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера) 2.) предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения 3.) плановых значений показателей деятельности концессионера (минимально допустимые плановые значения показателей) и иные показатели предусмотренные в п.1.2 ст. 23 ФЗ от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ | 01.03.2016 год |
| 5 | В целях определения объема инвестиций в имущество, подготовить экономический расчет стоимости запланированных мероприятий | 01.03.2016 год |
| 6 | Определить сроки действия концессионного соглашения (данный показатель зависит от окупаемости инвестиций) | 01.03.2016 год |
| 7 | Принятие решения по обязательствам концедента по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения | 01.03.2016 год |
| 8 | Принять решение о заключении концессионного соглашения в соответствии со ст. 22 ФЗ от 21.07.2005 г. № 115- ФЗ (утверждается постановлением администрации Новороссийского сельсовета) | 01.03.2016 год |
| 9 | Разработать конкурсную документацию | 01.03.2016 год |
| 10 | Создать конкурсную комиссию и утвердить её персональный состав | 01.03.2016 год |
| 11 | Объявить конкурс | 10.03.2016 год |
| 12 | Заключить концессионное соглашение | 19.05.2016 год |